## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG Bananensplit
ID | Feature | Priority | Sprint 1 | todo? | Sprint 2 | Sprint 3
0 | Brainstormen over het idee | M | x | done
1 | Vragen opstellen om tot het einddoel te komen | M | x | done
2 | Samenwerkingscontract opstellen | M | x | done
3 | Android SDK installeren | M | x | done
4 | Trello scrumboard in orde maken | M | x | done
5 | Usecase diagram maken | M
6 | Classe diagram maken | C
7 | Activity diagram maken | M
8 | Entity Relationship diagram maken | M
9 | Design van de applicatie maken | M
10 | Data extraction uit bron | M
11 | Data combineren en aan elkaar koppelen | M
12 | Data visueel maken | M
13 | Google maps API implementeren | S
14 | Data aan database linken | M
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## SPRINT 1 BACKLOG
SPRINT 1 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
0 | Als een gebruiker wil ik een goed uitgedacht idee hebben zodat het een applicatie is waar ik wat aan heb. | M | [5] | 1. Verdiep je in de verschillende onderwerpen. 2. Kies een definitief onderwerp 3. Data bron kiezen | 1. Een realistisch idee 2. Genoeg beschikbare data bronnen
1 | Als P.O wil ik een aantal vragen voorgelegd krijgen zodat ik weet waar het eind product aan voldoet. | M | [5] | 1. Brainstorm wat de mogelijkheden zijn over het onderwerp 2. Stel minimaal 3 vragen op | 1. Realistische vragen 2. Genoeg beschikbare data bronnen om de vragen te kunnen beantwoorden
2 | Als Teamlid wil ik een samenwerkingscontract opstellen zodat de afspraken duidelijk zijn. | M | [1] | 1. Maak een lay-out 2. Maak gezamelijke afpraken 3. Stel consequenties op | 1. Duidelijk opgesteld document 2. Iedereen is akkoord met de afspraken en consequenties
3 | Als teamlid wil ik Android studio installeren zodat ik aan het project kan werken. | M | [1] | 1. Android studio downloaden | 1. Android studio werkend op laptop geïnstalleerd
4 | Als teamlid en P.O wil ik een overzichtelijk scrumboard zodat ik het proces van het project kan bewaken. | M | [3] | 1. Maak een scrumboard op Trello aan 2. Maak de kopjes: Backlog, Sprint1, To do, Doing, Done en Testing 3. verwerk de backlog op het scrumboard | 1. Het scrumboard is overzichtelijk 2. Iedereen heeft toegang tot het scrumboard 3. Het scrumboard is volledig en voldoet aan de regels 4. Het scrumboard is up-to-date

## SPRINT 2 BACKLOG
SPRINT 2 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria

## SPRINT 3 BACKLOG
SPRINT 3 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria