## PRODUCT BACKLOG + PLANNING
PRODUCT BACKLOG Bananensplit
ID | Feature | Priority | Sprint 0 | todo? | Sprint 1 | todo? | Sprint 2 | todo? | Sprint 3 | todo?
0 | Brainstormen over het idee | M | x | done
1 | Vragen opstellen om tot het einddoel te komen | M | x | done
2 | Samenwerkingscontract opstellen | M | x | done
3 | Android SDK installeren | M | x | done
4 | Trello scrumboard in orde maken | M | x | done
5 | Usecase diagram maken | M |  |  | x | to do
6 | Design van de applicatie maken | M |  |  | x | to do
7 | Data extraction uit bron | M |  |  | x | to do
8 | Entity Relationship diagram maken | M |  |  |  |  | x | to do
9 | Data combineren en aan elkaar koppelen | M |  |  |  |  | x | to do
10 | Data visueel maken | M |  |  |  |  | x | to do
11 | Data aan database linken | M |  |  |  |  | x | to do
12 | Classe diagram maken | C | [6 empty] | x | to do
13 | Activity diagram maken | M | [6 empty] | x | to do
14 | Google maps API implementeren | S | [6 empty] | x | to do
Sprint 0: 3 april t/m 4 april
Sprint 1: 5 april t/m 10 april
Sprint 2: 11 april t/m 14 april
Sprint 3: 17 april t/m 21 april

## SPRINT 0 BACKLOG
SPRINT 0 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
0 | Als een gebruiker wil ik een goed uitgedacht idee hebben zodat het een applicatie is waar ik wat aan heb. | M | [5] | 1. Verdiep je in de verschillende onderwerpen. 2. Kies een definitief onderwerp 3. Data bron kiezen | 1. Een realistisch idee 2. Genoeg beschikbare data bronnen
1 | Als P.O wil ik een aantal vragen voorgelegd krijgen zodat ik weet waar het eind product aan voldoet. | M | [5] | 1. Brainstorm wat de mogelijkheden zijn over het onderwerp 2. Stel minimaal 3 vragen op | 1. Realistische vragen 2. Genoeg beschikbare data bronnen om de vragen te kunnen beantwoorden
2 | Als Teamlid wil ik een samenwerkingscontract opstellen zodat de afspraken duidelijk zijn. | M | [1] | 1. Maak een lay-out 2. Maak gezamelijke afpraken 3. Stel consequenties op | 1. Duidelijk opgesteld document 2. Iedereen is akkoord met de afspraken en consequenties
3 | Als teamlid wil ik Android studio installeren zodat ik aan het project kan werken. | M | [1] | 1. Android studio downloaden | 1. Android studio werkend op laptop geïnstalleerd
4 | Als teamlid en P.O wil ik een overzichtelijk scrumboard zodat ik het proces van het project kan bewaken. | M | [3] | 1. Maak een scrumboard op Trello aan 2. Maak de kopjes: Backlog, Sprint1, To do, Doing, Done en Testing 3. verwerk de backlog op het scrumboard | 1. Het scrumboard is overzichtelijk 2. Iedereen heeft toegang tot het scrumboard 3. Het scrumboard is volledig en voldoet aan de regels 4. Het scrumboard is up-to-date

## SPRINT 1 BACKLOG
SPRINT 1 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
5 | Als P.O wil ik een usecase diagram zien zodat ik een overzicht heb welke eisen er aan het eindproduct zitten. | M | [3] | 1. Achter haal alle gebruikers en 3e partijen 2. Achterhaal de eisen van de gebruiker 3. Maak de connecties tussen gebruiker en eis | 1. Er zijn gebruikers en 3e partijen gedefineerd 2. De eisen van de gebruiker zijn gedefineerd 3. Er is een duidelijke connectie tussen gebruikers en eisen
6 | Als gebruiker van de applicatie wil ik een aantrekkelijk design zodat ik het prettig vind om de app te bekijken. | M | [20] | 1. Bedenk welke kleuren en vormgeving je wilt toepassen. 2. Welke schermen heeft de applicatie. 3. Voeg animatie toe aan de applicatie. 4. Programmeer het design van de verschillende schermen. | 1. De kleuren zijn op elkaar afgestemd en aantrekkelijk. 2. De vormgeving is rustgevend en overzichtelijk. 3. Het design is aantrekkelijk gemaakt met animaties. 4. De verschillende schermen zijn op elkaar afgestemd.
7 | Als gebruiker wil ik des betreffende data op de app kunnen zien zodat ik de app kan gebruiken waarvoor die gemaakt is. | M | [20] | 1. Verzamel data over de parkeergelegenheden. 2. Verzamel data over de oplaadpalen. 3. Weergeef deze informatie in Java. | 1. Beschik over de volledige data van de parkeergelegenheden. 2. Beschik over de volledige data van de oplaadpalen. 3. Alle data die is verzameld is verwerkt in Java

## SPRINT 2 BACKLOG
SPRINT 2 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
8 | Als developer wil ik een ERD(Entity Relationship Diagram) hebben zodat ik een beeld heb hoe de database eruit komt te zien. | M | [7] | 1. Bepaal welke entities er zijn. 2. Bepaal de attributes van deze entities. 3. Maak de relationship tussen de verschillende entities. | 1. Zorg dat de entities duidelijk zijn, met een goede benaming en met de juiste attributes. 2. Zorg dat de relationship tussen de entities duidelijk zijn en goed geformuleerd.
9 | Als gebruiker wil ik dat de data die ik op mijn app kan bekijken aan elkaar gekoppeld is zodat ik de data apart maar ook gezamenlijk kan checken. | M | [13] | 1. Filter de verzamelde data op de stad Rotterdam. 2. Combineer de 2 verschillende soorten data's met elkaar. | 1. De data gaat alleen over de stad Rotterdam. 2. De 2 verschillende soorten data's hebben een connectie met elkaar.
10 | Als gebruiker wil ik de data visueel op mijn applicatie zien zodat ik op de kaart van Rotterdam makkelijk kan zien waar ik kan parkeren en mijn auto kan opladen. | M | [13] | 1. Zorg dat de verzamelde data op de app af te lezen is. 2. Zorg dat de kaart met de data klopt. 3. Zorg dat de animatie met de data klopt. | 1. De data is zichtbaar op de applicatie. 2. De verschillende schermen tonen de juiste data. 3. Op de kaart wordt de juiste data getoond.
11 | Als developer wil ik de data in de database hebben zodat ik de data kan opslaan, combineren en gebruiken. | M | [20] | 1. Maak een database aan voor de parkeergelegenheden. 2. Maak een database aan voor de oplaadpalen. 3. Filter deze op stad. 4. Maak een connectie met de database. | 1. De database bestaat uit 2 soorten data: de parkeergelegenheden en de oplaadpalen. 2. De database valt te filteren op steden. 3. Er is een goede connectie tussen applicatie en database.

## SPRINT 3 BACKLOG
SPRINT 3 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
12 | Als developer wil ik een classe diagram zien zodat ik een overzicht heb van de structeer(classes, methods etc.) van het programma. | C | [7] | 1. Maak een overzicht van alle classes en welke informatie deze classes bevatten. 2. Laat de connectie zien tussen de verschillende classes. | 1. Een goed overzichtelijke diagram waar je de classes in kan vinden met zijn informatie en methodes. 2. De classes moeten een goede connectie met elkaar hebben.
13 | als P.O wil ik een activity diagram zien zodat ik een duidelijk overzicht heb hoe het programma tot zijn einddoel komt. | M | [7] | 1. Ga na wat alle stappen zijn die het programma maakt. 2. Zorg dat deze stappen overzichtelijk met elkaar verbonden zijn. | 1. Een goed overzichtelijke diagram waar je stap voor stap kan zien hoe het programma verloopt. 2. Er moet time managment in zitten.
14 | Als gebruiker wil ik dat Google maps API in de applicatie is verwerkt zodat ik de kaart op de applicatie kan tonen en zo de weg kan vinden naar de parkeergarages of oplaadpunten. | S | [5] | 1. Voeg de kaart toe aan applicatie. 2. Zorg dat de data op de kaart kan worden getoond. 3. Maak de kaart toegankelijk voor de gebruiker. | 1. De kaart is verwerkt in de applicatie. 2. De gebruiker kan gebruik maken van deze kaart. 3. De data wordt getoond op de kaart.