## PRODUCT BACKLOG + PLANNING
PRODUCT BACKLOG Bananensplit
ID | Feature | Priority | Sprint 0 | todo? | Sprint 1 | todo? | Sprint 2 | todo? | Sprint 3 | todo?
0 | Brainstormen over het idee | M | x | done
1 | Vragen opstellen om tot het einddoel te komen | M | x | done
2 | Samenwerkingscontract opstellen | M | x | done
3 | Android SDK installeren | M | x | done
4 | Trello scrumboard in orde maken | M | x | done
5 | Usecase diagram maken | M |  |  | x | to do
6 | Design van de applicatie maken | M |  |  | x | to do
7 | Data extraction uit bron | M |  |  | x | to do
8 | Entity Relationship diagram maken | M |  |  |  |  | x | to do
9 | Data combineren en aan elkaar koppelen | M |  |  |  |  | x | to do
10 | Data visueel maken | M |  |  |  |  | x | to do
11 | Data aan database linken | M |  |  |  |  | x | to do
12 | Classe diagram maken | C | [6 empty] | x | to do
13 | Activity diagram maken | M | [6 empty] | x | to do
14 | Google maps API implementeren | S | [6 empty] | x | to do
Sprint 0: 3 april t/m 4 april
Sprint 1: 5 april t/m 10 april
Sprint 2: 11 april t/m 14 april
Sprint 3: 17 april t/m 21 april

## SPRINT 0 BACKLOG
SPRINT 0 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
0 | Als een gebruiker wil ik een goed uitgedacht idee hebben zodat het een applicatie is waar ik wat aan heb. | M | [5] | 1. Verdiep je in de verschillende onderwerpen. 2. Kies een definitief onderwerp 3. Data bron kiezen | 1. Een realistisch idee 2. Genoeg beschikbare data bronnen
1 | Als P.O wil ik een aantal vragen voorgelegd krijgen zodat ik weet waar het eind product aan voldoet. | M | [5] | 1. Brainstorm wat de mogelijkheden zijn over het onderwerp 2. Stel minimaal 3 vragen op | 1. Realistische vragen 2. Genoeg beschikbare data bronnen om de vragen te kunnen beantwoorden
2 | Als Teamlid wil ik een samenwerkingscontract opstellen zodat de afspraken duidelijk zijn. | M | [1] | 1. Maak een lay-out 2. Maak gezamelijke afpraken 3. Stel consequenties op | 1. Duidelijk opgesteld document 2. Iedereen is akkoord met de afspraken en consequenties
3 | Als teamlid wil ik Android studio installeren zodat ik aan het project kan werken. | M | [1] | 1. Android studio downloaden | 1. Android studio werkend op laptop geïnstalleerd
4 | Als teamlid en P.O wil ik een overzichtelijk scrumboard zodat ik het proces van het project kan bewaken. | M | [3] | 1. Maak een scrumboard op Trello aan 2. Maak de kopjes: Backlog, Sprint1, To do, Doing, Done en Testing 3. verwerk de backlog op het scrumboard | 1. Het scrumboard is overzichtelijk 2. Iedereen heeft toegang tot het scrumboard 3. Het scrumboard is volledig en voldoet aan de regels 4. Het scrumboard is up-to-date

## SPRINT 1 BACKLOG
SPRINT 1 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
5 |  | M | []
6 |  | M | []
7 |  | M | []

## SPRINT 2 BACKLOG
SPRINT 2 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
8 |  | M | []
9 |  | M | []
10 |  | M | []
11 |  | M | []

## SPRINT 3 BACKLOG
SPRINT 3 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
12 |  | C | []
13 |  | M | []
14 |  | S | []